Отчет

об эффективности муниципальных программ

за 2023 год

г . Белокуриха                                                                               28 марта 2024г.

Муниципальные программы представляют комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и обеспечивающих осуществление расходных обязательств муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края.

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальных программ  постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края  от 17.03.2015  № 357 утвержден «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», в котором разработана  система  комплексных   критериев   оценки   эффективности   реализации    программ.  Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится      ежегодно.

В 2023  году в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края реализовывались 16 муниципальных программ: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, спорта и молодежной политики, социальной политики.

По итогам 2023  года муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов,  предусмотренных программами.

Финансирование муниципальных программ в 2023 году

На  31.12.2023 г. плановый объем финансирования за счет местного бюджета на реализацию муниципальных программ составил 118 150,2 тыс. рублей.

Фактически освоено средств местного бюджета на реализацию муниципальных программ 79 511,51 тыс. руб.

МП  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  города Белокуриха на 2017 - 2032 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2023 год 0  тыс. руб., фактически освоено 0 тыс. руб., что составляет   0 % от плановых показателей. Отклонение от плана -  0  тыс.  руб.

МП  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Белокуриха  на 2021-2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2023 год составляет  7 000 тыс. руб., фактически освоено 2 921,5 тыс. руб., что составляет 41,74 % от плановых показателей. Отклонение от плана -  4 078,5 тыс. руб.

Индикаторы:

- Ввод жилья  составил 28358 кв.м., в том числе  ИЖС - 23568 кв.м.

- «Количество молодых семей обеспеченных жильем»  выполнен  на 100,0%.

13 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.

МП «Поддержка и развития малого  и среднего предпринимательства в городе Белокуриха на 2021-2025 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2023 год 150,0  тыс. руб., фактически освоено 150,0  тыс. руб., что составляет 100 % от плановых показателей. Отклонение от плана -  0  тыс.  руб.

Индикатор «Увеличение количества рабочих  мест в сфере   среднего и малого предпринимательства за год»  выполнен. В сфере малого  и среднего предпринимательства открыто 260 новых рабочих мест.

МП «Развитие культуры в городе Белокуриха на 2021-2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2023 год  920 тыс. руб., фактически освоено 916,8 тыс. руб., что составляет 99,65 % от плановых показателей. Отклонение от плана -  3,2  тыс.  руб.

Индикаторы выполнены.

МП  «Развитие  муниципальной службы в муниципальном

образовании город  Белокуриха Алтайского края

на 2021-2025 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2023 год составляет 9891 тыс. руб., фактически освоено 8260 тыс. руб., что составляет 83,51 % от плановых показателей. Отклонение от плана - 1631 тыс. руб.

Индикатор «Ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью»  составил  65 % , что соответствует плановому показателю.

МП «Развитие  образования в городе Белокуриха на 2020-2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2023 год 6391  тыс. руб., фактически освоено 5506,5 тыс. руб., что составляет  86,16 % от плановых показателей.

Индикатор «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста» выполнен на 71 % от планового показателя.

Индикатор «Доля школьников, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью» выполнен на 89,9 % от планового показателя.

МП  «Развитие  туризма в городе Белокуриха Алтайского края на 2021-2025 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2023 год 800 тыс. руб., фактически освоено 740  тыс. руб., что составляет 92,58 % от планового  показателя.

Индикатор « Увеличение  рабочих  мест в сфере туризма»  выполнен.

Индикатор «Количество туристов и экскурсантов, принимаемых городом» составил 214,35  тыс. чел.  выполнен на 100 %.

МП «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики и здорового образа жизни в городе Белокуриха на 2021-2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2023 год 2461  тыс. руб., фактически освоено 2427,8 тыс. руб., что составляет 98,65 %  от плановых показателей. Отклонение от плана – 33,2 тыс. руб.

Индикатор «Доля населения города Белокуриха, систематически занимающегося  физической культурой и спортом, в общей численности населения» составляет 57,8 %.

Индикатор «Доля обучающихся, систематически занимающегося  физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» составляет 94,2 %.

Индикаторы выполнены.

МП «Содействие занятости населения на 2021-2025  годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2023 год 180 тыс. руб., фактически освоено 58,7 тыс. руб.

Выполнение составляет 32,61 % от плановых показателей. Отклонение от плана – 121,3 тыс. руб.

Индикатор  «Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению» составил 0,6 %.

Индикатор «Уровень занятости трудоспособного населения» выполнен на  100%.

МП « Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Белокуриха

на 2021-2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2023 год 430 тыс. руб., фактически освоено 430 тыс. руб., что составляет  100 %  от плановых показателей. Индикаторы выполнены.

МП «Формирование современной городской среды на территории города Белокуриха на 2017-2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2023 год 723,7 тыс. руб., фактически освоено 714,8 тыс. руб., плановые показатели выполнены.

Индикаторы «Количество благоустроенных дворовых территорий»  выполнен  на 100 %.

Индикатор «Доля благоустроенных дворовых территорий  от общего количества выполнен  на 100 %.

МП «Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2021-2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2023 год 1320 тыс. руб., фактически освоено 1146,6  тыс. руб., что составляет 86,86 %  от плановых показателей. Отклонение от плана – 173,4 тыс. руб.

Индикатор «Обеспечение врачами КГБУЗ «Центральная городская больница» на 10000 выполнен и составил 24,7.

Индикатор «Уровень смертности населения города» составил 14,3 (в промилле).

МП  «Обеспечение населения города Белокуриха

жилищно-коммунальными услугами  на 2021-2026 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2023 год 30302,8 тыс. руб., фактически освоено 29905,31 тыс. руб., что составляет 98,69 % от плановых показателей.

Индикаторы выполнены.

МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту

в городе Белокуриха на 2021 - 2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2023 год 85 тыс. руб., фактически освоено 84,8 тыс. руб., что составляет 99,76  % от плановых показателей.

Индикаторы выполнены на 100 %.

МП  «Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2021-2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2023 год 3350 тыс. руб., фактически освоено 2965,5 тыс. руб., что составляет 88,52 % от плановых показателей.

Индикатор  «Уровень преступности - количество  зарегистрированных  преступлений на 1 тыс. жителей»  составляет 17 %.

МП  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокурихе на 2021 - 2026 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2023 год 24145,7 тыс. руб., фактически освоено 23282,6 тыс. руб., что составляет 96,43 % от плановых показателей. Отклонение от плана – 863,1 тыс. руб.

Индикаторы выполнены.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ

Таблица 1.

| Наименование программы | Исполнено за 2023 год (факт тыс.р./%) | Заключение об эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| 1.МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры города Белокуриха на 2017-2032 годы» | 0/0 | Не выполнялась в этом году |
| 2. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Белокуриха на 2021-2024 годы» | 2921,5 / 41,74 | Эффективность программы низкая, требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования и мероприятий программы |
| 3. МП «Поддержка и развития малого предпринимательства в городе Белокуриха на 2021-2025 годы» | 150/100 | Эффективность программы высокая, программа целесообразна к финансированию |
| 4. МП «Развитие культуры в городе Белокуриха на 2021-2024 годы» | 916,8 /99,65 | Эффективность программы высокая, программа целесообразна к финансированию |
| 5. МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края на 2021 - 2025 годы» | 8260/83,51 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования и мероприятий программы. |
| 6. МП «Развитие образования в городе Белокуриха на 2020 - 2024 годы» | 5506,5/86,16 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования и мероприятий программы. |
| 7. МП «Развитие туризма в городе Белокуриха Алтайского края на 2021-2025 годы» | 740,6/92,58 | Эффективность программы высокая, программа целесообразна к финансированию |
| 8. МП «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики и здорового образа жизни в городе Белокуриха на 2021-2024 годы» | 2427,8/98,65 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 9. МП «Содействие занятости населения на 2021-2025 годы» | 58,7/32,61 | Эффективность программы низкая, требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования и мероприятий программы. |
| 10. МП « Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Белокуриха на 2021-2024 годы» | 430/100 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 11. МП «Формирование современной городской среды на территории города Белокуриха на 2017-2024 годы» | 714,8/98,77 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 12.МП «Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2021-2024 годы» | 1146,6/86,86 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования и мероприятий программы. |
| 13. МП «Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2021-2026 годы» | 29905,31/98,69 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию. |
| 14.МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Белокуриха на 2021-2024 годы» | 84,8/99,76 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию. |
| 15. МП «Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2021-2024 годы» | 2965,5/88,52 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования. |
| 16. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокурихе на 2021-2026 годы» | 23282,6/96,43 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования. |

Председатель комитета по экономике и труду                                   Т.Б. Савченко