Отчет

об эффективности муниципальных программ

за 2024 год

г . Белокуриха                                                                               21 марта 2025г.

Муниципальные программы представляют комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и обеспечивающих осуществление расходных обязательств муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края.

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальных программ  постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края  от 20.02.2023  № 208 утвержден «Порядок  разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края», в котором разработана  система  комплексных   критериев   оценки   эффективности   реализации    программ.  Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно.

В 2024  году в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края реализовывались 17 муниципальных программ: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, спорта и молодежной политики, социальной политики.

По итогам 2024  года муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов,  предусмотренных программами.

Финансирование муниципальных программ в 2024 году

На  31.12.2024 г. плановый объем финансирования за счет местного бюджета на реализацию муниципальных программ составил 110 242,70 тыс. рублей.

Фактически освоено средств местного бюджета на реализацию муниципальных программ 60 243,10 тыс. руб.

МП  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  города Белокуриха на 2017 - 2032 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2024 год 0  тыс. руб., фактически освоено 0 тыс. руб., что составляет   0 % от плановых показателей. Отклонение от плана -  0  тыс.  руб.

МП  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Белокуриха  на 2021-2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2024 год составляет  4 880 тыс. руб., фактически освоено 4 210,8 тыс. руб., что составляет 102,7 % от плановых показателей.

Индикаторы:

- Ввод жилья  составил 27105 кв.м., в том числе  ИЖС - 18795 кв.м.

- «Количество молодых семей обеспеченных жильем»  выполнен  на 100,0%.

13 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.

МП «Поддержка и развития малого  и среднего предпринимательства в городе Белокуриха на 2021-2025 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2024 год 150,0  тыс. руб., фактически освоено 100,0  тыс. руб., что составляет 66,7 % от плановых показателей. Отклонение от плана - 50  тыс.  руб.

Индикатор «Увеличение количества рабочих  мест в сфере   среднего и малого предпринимательства за год»  выполнен. В сфере малого  и среднего предпринимательства открыто 201 новых рабочих мест.

МП «Развитие культуры в городе Белокуриха на 2021-2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2024 год  1330 тыс. руб., фактически освоено 1330 тыс. руб., что составляет 100 % от плановых показателей. Отклонение от плана -  0  тыс.  руб.

Индикаторы выполнены 100%.

МП  «Развитие  муниципальной службы в муниципальном

образовании город  Белокуриха Алтайского края

на 2021-2025 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2024 год составляет 11650,7 тыс. руб., фактически освоено 9876,6 тыс. руб., что составляет 84,8 % от плановых показателей. Отклонение от плана – 1774,10 тыс. руб.

Индикатор «Ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью»  составил  78,8 % , что соответствует плановому показателю.

МП «Развитие  образования в городе Белокуриха на 2020-2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2024 год 6485,3  тыс. руб., фактически освоено 4557,4 тыс. руб., что составляет  71,3 % от плановых показателей.

Индикатор «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста» выполнен на 71 % от планового показателя.

Индикатор «Доля школьников, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью» выполнен на 89,9 % от планового показателя.

МП  «Развитие  туризма в городе Белокуриха Алтайского края на 2021-2025 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2024 год 800 тыс. руб., фактически освоено 691,7 тыс. руб., что составляет 86,5 % от планового  показателя.

Индикатор « Увеличение  рабочих  мест в сфере туризма»  выполнен.

Индикатор «Количество туристов и экскурсантов, принимаемых городом» составил 222,323  тыс. чел.  выполнен на 100 %.

МП «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики и здорового образа жизни в городе Белокуриха на 2021-2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2024 год 2954  тыс. руб., фактически освоено 2895,1 тыс. руб., что составляет 98 %  от плановых показателей. Отклонение от плана – 58,9 тыс. руб.

Индикатор «Доля населения города Белокуриха, систематически занимающегося  физической культурой и спортом, в общей численности населения» составляет 60,4 %.

Индикатор «Доля обучающихся, систематически занимающегося  физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» составляет 94,2 %.

Индикаторы выполнены.

МП «Содействие занятости населения на 2021-2025  годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2024 год 180 тыс. руб., фактически освоено 46,4 тыс. руб.

Выполнение составляет 25,8 % от плановых показателей. Отклонение от плана – 133,60 тыс. руб.

Индикатор  «Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению» составил 0,5 %.

Индикатор «Уровень занятости трудоспособного населения» выполнен на  100%.

МП « Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Белокуриха на 2021-2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2024 год 460 тыс. руб., фактически освоено 460 тыс. руб., что составляет  100 %  от плановых показателей. Индикаторы выполнены.

МП «Формирование современной городской среды на территории города Белокуриха на 2017-2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2024 год 668,67 тыс. руб., фактически освоено 668,67 тыс. руб., плановые показатели выполнены.

Индикаторы «Количество благоустроенных дворовых территорий»  выполнен  на 100 %.

Индикатор «Доля благоустроенных дворовых территорий  от общего количества выполнен  на 100 %.

МП «Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2021-2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2024 год 1260 тыс. руб., фактически освоено 793,2 тыс. руб., что составляет 63 %  от плановых показателей. Отклонение от плана – 466,80 тыс. руб.

Индикатор «Обеспечение врачами КГБУЗ «Центральная городская больница» на 10000 выполнен и составил 35,2.

Индикатор «Уровень смертности населения города» составил 12,8 (в промилле).

МП  «Обеспечение населения города Белокуриха

жилищно-коммунальными услугами  на 2021-2026 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2024 год 27450 тыс. руб., фактически освоено 11414,3 тыс. руб., что составляет 41,6 % от плановых показателей.

Индикаторы выполнены.

МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту

в городе Белокуриха на 2021 - 2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2024 год 95 тыс. руб., фактически освоено 94,2 тыс. руб., что составляет 99,2  % от плановых показателей.

Индикаторы выполнены на 100 %.

МП  «Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2021-2024 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2024 год 2830 тыс. руб., фактически освоено 2981,2 тыс. руб., что составляет 105,34 % от плановых показателей.

Индикатор  «Уровень преступности - количество  зарегистрированных  преступлений на 1 тыс. жителей»  составляет 16 %.

МП  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокурихе на 2021 - 2026 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2024 год 22200 тыс. руб., фактически освоено 20073,5 тыс. руб., что составляет 90,4 % от плановых показателей. Отклонение от плана – 2126,50 тыс. руб.

Индикаторы выполнены.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ

Таблица 1.

| Наименование программы | Исполнено за 2024 год (факт тыс.р./%) | Заключение об эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| 1.МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры города Белокуриха на 2017-2032 годы» | 0/0 | Не выполнялась в этом году |
| 2. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Белокуриха на 2021-2024 годы» | 4210,8 / 86,3 | Эффективность программы низкая, требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования и мероприятий программы |
| 3. МП «Поддержка и развития малого предпринимательства в городе Белокуриха на 2021-2025 годы» | 100/66,7 | Эффективность программы высокая, программа целесообразна к финансированию |
| 4. МП «Развитие культуры в городе Белокуриха на 2021-2024 годы» | 1330 /100 | Эффективность программы высокая, программа целесообразна к финансированию |
| 5. МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края на 2021 - 2025 годы» | 9876,6/84,8 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования и мероприятий программы. |
| 6. МП «Развитие образования в городе Белокуриха на 2020 - 2024 годы» | 4557,4/70,3 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования и мероприятий программы. |
| 7. МП «Развитие туризма в городе Белокуриха Алтайского края на 2021-2025 годы» | 691,7/86,5 | Эффективность программы высокая, программа целесообразна к финансированию |
| 8. МП «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики и здорового образа жизни в городе Белокуриха на 2021-2024 годы» | 2895,1/98 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 9. МП «Содействие занятости населения на 2021-2025 годы» | 46,4/25,8 | Эффективность программы низкая, требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования и мероприятий программы. |
| 10. МП « Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Белокуриха на 2021-2024 годы» | 460/100 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 11. МП «Формирование современной городской среды на территории города Белокуриха на 2017-2024 годы» | 668,67/100 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 12.МП «Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2021-2024 годы» | 793,2/63 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования и мероприятий программы. |
| 13. МП «Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2021-2026 годы» | 11414,3/41,6 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию. |
| 14.МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Белокуриха на 2021-2024 годы» | 94,2/99,2 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию. |
| 15. МП «Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2021-2024 годы» | 2981,2/105,3 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования. |
| 16. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокурихе на 2021-2026 годы» | 20073,5/90,4 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования. |
| 16. МП «Профилактика экстремизма и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2023-2026 годы» | 50/100 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования. |

Председатель комитета по экономике и труду                                   Т.Б. Савченко