Отчет

об эффективности муниципальных программ

за 2019 год

г . Белокуриха                                                                               20 марта 2020 г.

Муниципальные программы представляют комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и обеспечивающих осуществление расходных обязательств муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края.

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальных программ  постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края  от 17.03.2015 № 357 утвержден «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», в котором разработана система  комплексных  критериев  оценки   эффективности   реализации    программ.  Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно.

В 2019 году в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края реализовывались 16 муниципальных программ: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, спорта и молодежной политики, социальной политики.

По итогам 2019  года муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов,  предусмотренных программами.

Финансирование муниципальных программ в 2019 году

На 31.12.2019 г. плановый объем финансирования за счет местного бюджета на реализацию муниципальных программ составил 56045,8 тыс. рублей.

Фактически освоено средств местного бюджета на реализацию муниципальных программ 48806,8 т. руб.

МП «Развитие культуры в городе Белокуриха на 2015-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2019 год  1150 тыс. руб., фактически освоено 1149,5  тыс. руб., что составляет 100,0 % от плановых показателей.

Индикаторы по муниципальной программе выполнены в полном объеме. Индикатор  «Число одаренной молодежи, участвующей в фестивалях и конкурсах разного уровня»  составил 102,9 % от планового индикатора программы.

Индикатор «Доля новых поступлений в библиотечный фонд» выполнен на 140 %.

МП  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Белокуриха  на 2015-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2019 год составляет  7400 тыс. руб., фактически освоено 4751,8 тыс. руб., что составляет 64,2 % от плановых показателей. Отклонение от плана -  2648,2 тыс. руб.

Индикатор «Количество приобретенных квартир для переселения из аварийного фонда»  выполнен на 100% . В 2019 г. Приобретена квартира для переселения из аварийного фонда.

Индикаторы:

- «Годовой ввод жилья» выполнен на 87,3 %;

- «Количество молодых семей обеспеченных жильем»  выполнен на 157,1 0%.

МП «Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2015-2020»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2019 год  1140,0 тыс. руб., фактически освоено 966,2 тыс. руб., что составляет 87,8 %  от плановых показателей. Отклонение от плана -  173,8 тыс. руб.

Индикатор «Обеспечение врачами КГБУЗ «Центральная городская больница»  выполнен  на 73,7 %.

Индикатор «Уровень смертности населения» снижен на 1,9 %.

МП  «Развитие  муниципальной службы в муниципальном

образовании город  Белокуриха Алтайского края

на 2015-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2019 год составляет  8111  тыс. руб., фактически освоено 6932,7 тыс. руб., что составляет  85,5  % от плановых показателей. Отклонение от плана -  1178,3 тыс. руб.

Индикатор «Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью» составил 102,3 %  от планового показателя.

МП «Поддержка и развития малого  и среднего предпринимательства в городе Белокуриха на 2015-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2019 год 310,0  тыс. руб., фактически освоено 26,0 тыс. руб., что составляет 8,4 % от плановых показателей. Отклонение от плана -  284,0  тыс.  руб.

Индикатор «Увеличение количества рабочих мест   в   сфере среднего и малого предпринимательства за год» не выполнен.

МП  «Обеспечение населения города   Белокуриха  жилищно - коммунальными услугами  на 2015-2020"

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2019 год 5630,0  тыс. руб., фактически освоено 7694,6  тыс. руб., что составляет    136,7 % от плановых показателей.

Индикатор «Годовой ввод сетей газопровода низкого давления» выполнен на 33,3 %  от планового показателя.

Индикатор « Годовой ввод сетей водопровода» выполнен на 140 %.

Индикатор  «Количество домовладений, обеспеченных централизованными услугами водоснабжения, газоснабжения» выполнен на 140 %.

МП «Комплексные   меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Белокуриха на 2017-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2019  год 70,0  тыс. руб., фактически освоено 70,0 тыс. руб., что составляет 100,0  % от плановых показателей.

Индикаторы   выполнены на 100 %.

МП  «Обеспечение прав граждан и их безопасности   в городе  Белокуриха на 2015-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2019 год 1505,0  тыс. руб., фактически освоено 1408,5  тыс. руб., что составляет           93,6 % от плановых показателей. Отклонение от плана -  96,5 тыс.  руб.

Индикаторы   выполнены на 100%.

Индикатор «Уровень преступности»  составил 69,3 %  от   планового показателя.

МП  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокурихе на 2015 - 2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2019 год 18166  тыс. руб., фактически освоено 14163,9 тыс. руб., что составляет   78 % от плановых показателей. Отклонение от плана -  4003,0  тыс.  руб.

Индикаторы выполнены.

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2015-2021»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2019 год 2903,0  тыс. руб., фактически освоено 2741,5 тыс. руб., что составляет   94,4% от плановых показателей.

Индикаторы выполнены на 100 %.

МП «Развитие  образования и молодежной политики  в городе       Белокуриха на 2015-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2019 год 5090,8  тыс. руб., фактически освоено 4662,3 тыс. руб., что составляет  9 1,6% от плановых показателей.

Индикатор  «Доля обучающихся по государственным образовательным стандартам в общей численности детей» выполнен на 94,1% от планового показателя.

Индикатор «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста» выполнен на 65,7 % от планового показателя.

Индикатор « Доля школьников, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью» выполнен на 98,8 % от планового показателя.

МП  «Развитие  туризма и оздоровительного отдыха в городе      Белокуриха на 2017-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2019 год   765  тыс. руб., фактически освоено 305,7  тыс. руб., что составляет   40 % от плановых показателей.

Индикатор « Увеличение рабочих мест   в   сфере туризма»  не выполнен.

Индикатор «Количество туристов и экскурсантов, принимаемых городом» выполнен на 95,3 %.

МП «Развитие физической культуры и спорта в городе   Белокуриха на 2015-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2019 год 1823,0  тыс. руб., фактически освоено 1822,8  тыс. руб., что составляет       100 %  от плановых показателей.

Индикатор «Удельный вес населения города Белокуриха, систематически занимающегося  физической культурой и спортом составляет 118,4 %

Остальные индикаторы выполнены свыше  100 %.

МП «Содействие занятости населения на 2017-2020  годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2019 год 180  тыс. руб., фактически освоено 174,9  тыс. руб.

Выполнение составляет   97,2 % от плановых показателей.

Индикатор  «Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению»   выполнен на 81,8%.

Индикатор «Уровень занятости трудоспособного населения» выполнен на  103%.

Индикаторы  «Доля трудоустроенных граждан, обратившихся в центр занятости населения» выполнен на 101,5%.

МП « Социальная поддержка граждан  города Белокуриха

на 2015-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2019 год 1802,0  тыс. руб., фактически освоено 960,1  тыс. руб., что составляет          53,3 %  от плановых показателей. Индикаторы выполнены.

МП «Формирование современной городской среды на территории города Белокуриха на 2017-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2019 год  1015,8  тыс. руб., фактически освоено 976,3  тыс. руб. что составляет          96,1 %  от плановых показателей

Индикаторы «Количество благоустроенных дворовых территорий»  выполнен  на 300%.

Индикатор «Доля благоустроенных дворовых территорий  от общего количества выполнен  на 63,3 %

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ

Таблица 1.

| Наименование программы | Исполнено за 2019 год (факт тыс.р./%) | Заключение об эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| 1. МП «Развитие культуры в городе Белокуриха на 2015-2020 годы» | 1149,5 /100 | Эффективность программы высокая, программа целесообразна к финансированию |
| 2. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Белокуриха на 2015-2020 годы» | 4751,8/ 64,2 | Эффективность программы умеренная, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования и мероприятий программы |
| 3.МП «Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2015-2020» | 966,2/87,8 | Эффективность программы умеренная, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования и мероприятий программы |
| 4. МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края на 2015-2020 годы» | 6932,7/ 85,5 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 5. МП «Поддержка и развития малого предпринимательства в городе Белокуриха на 2015-2020 годы» | 26,0/8,4 | Эффективность программы умеренная, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования и мероприятий программы |
| 6. МП «Обеспечение населения города Белокуриха жилищно - коммунальными услугами на 2015-2020" | 7694,6/ 136,7 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 7. МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе на 2017-2020 годы | 70,0/100,0 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 8. МП «Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015-2020 годы» | 1408,5/93,6 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 9. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городе Белокурихе на 2017 -2020» | 14163,9/78 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 10. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2015-2021» | 2741,5/94,4 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 11.МП «Развитие образования и молодежной политики в городе Белокуриха на 2015-2020 годы» | 4662,3/ 91,6 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 12. МП «Развитие туризма и оздоровительного отдыха в городе Белокуриха на 2017-2020 годы» | 305,7/40,0 | Эффективность программы умеренная, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования и мероприятий программы |
| 13. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Белокуриха на 2015-2020 годы» | 1822,8/100,0 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 14. МП «Содействие занятости населения на 2017-2020 годы» | 174,9/97,2 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 15. МП « Социальная поддержка граждан города Белокуриха на 2015-2020 годы» | 960,1/53,3 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 16. МП «Формирование современной городской среды на территории города Белокуриха на 2017-2020 годы» | 976,3/96,1 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |

Заместитель главы  города

по экономической политике                                                          О.В.Кривенко