Отчет

об эффективности муниципальных программ

за 2020 год

г . Белокуриха                                                                               26 марта 2021 г.

Муниципальные программы представляют комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и обеспечивающих осуществление расходных обязательств муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края.

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальных программ  постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края  от 17.03.2015  № 357 утвержден «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», в котором разработана  система  комплексных   критериев   оценки   эффективности   реализации    программ.  Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится      ежегодно.

В 2020  году в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края реализовывались 17 муниципальных программ: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, спорта и молодежной политики, социальной политики.

По итогам 2020  года муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов,  предусмотренных программами.

Финансирование муниципальных программ в 2020 году

На  31.12.2020 г. плановый объем финансирования за счет местного бюджета на реализацию муниципальных программ составил 154595,3 т. рублей.

Фактически освоено средств местного бюджета на реализацию муниципальных программ 56947,8 т. руб.

МП  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  города Белокуриха на 2017 - 2032 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020 год 126918  тыс. руб., фактически освоено 8215 тыс. руб., что составляет   6,5 % от плановых показателей. Отклонение от плана -  118703,0  тыс.  руб.

В рамках развития и укрепления материальной базы объектов физической культуры и спорта  на территории города Белокурихи   завершено строительство спортивного комплекса  по  пер. Спортивный.

МП  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Белокуриха  на 2015-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020 год составляет  7700 тыс. руб., фактически освоено 4200,6 тыс. руб., что составляет 54,6 % от плановых показателей. Отклонение от плана -  3499,4 тыс. руб.

Индикаторы:

- «Годовой ввод жилья» выполнен на 104 %. Ввод жилья  составил 13257 кв.м., в том числе  ИЖС-12183 кв.м.,  многоэтажные жилые дома -1074 кв.м.

- «Количество молодых семей обеспеченных жильем»  выполнен  на 100,0%.

17 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.

МП «Поддержка и развития малого  и среднего предпринимательства в городе Белокуриха на 2015-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020 год 87,3  тыс. руб., фактически освоено 80,3  тыс. руб., что составляет 91,9 % от плановых показателей. Отклонение от плана -  7  тыс.  руб.

Индикатор «Увеличение количества рабочих  мест     в   сфере   среднего и малого предпринимательства за год»  выполнен. В сфере малого  и среднего предпринимательства открыто 83 новых рабочих мест.

МП «Развитие культуры в городе Белокуриха на 2015-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020 год  1030 тыс. руб., фактически освоено 1016,8 тыс. руб., что составляет 98,7 % от плановых показателей.

Индикаторы выполнены.

МП  «Развитие  муниципальной службы в муниципальном

образовании город  Белокуриха Алтайского края

на 2015-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020 год составляет  9215,2  тыс. руб., фактически освоено 6339,8 тыс. руб., что составляет  68,8  % от плановых показателей. Отклонение от плана -  2875,4 тыс. руб.

Индикатор «Ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью»  составил  65 % , что соответствует плановому показателю.

МП «Развитие  образования и молодежной политики  в городе        Белокуриха на 2015-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020 год 5949,1  тыс. руб., фактически освоено 4440,9 тыс. руб., что составляет  74,7 % от плановых показателей.

Индикатор «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста» выполнен на 96,7 % от планового показателя.

Индикатор « Доля школьников, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью» выполнен на 96,8 % от планового показателя.

МП  «Развитие  туризма и оздоровительного отдыха в городе

Белокуриха на 2017-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020 год   800 тыс. руб., фактически освоено 69,8  тыс. руб., что составляет   8,7 % от планового  показателя.

В связи  с  отдельными мерами    по  предупреждению  распространения  коронавирусной  инфекции COVID-19  на   территории  города Белокуриха               с  01.06.2020 г.  было  приостановлено  бронирование мест, прием и  размещение  граждан в пансионатах, домах и  базах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, а также гостиницах, расположенных в городе-курорте федерального значения Белокурихе, торговых, торгово-развлекательных и других объектов розничной торговли,

Индикатор « Увеличение  рабочих  мест    в   сфере туризма»  не выполнен,

Индикатор «Количество туристов и экскурсантов, принимаемых городом» составил 171,9  тыс.чел.  выполнен на 64 %.

МП «Развитие физической культуры и спорта в городе   Белокуриха на 2015-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020 год 1913,0  тыс. руб., фактически освоено 1160,0  тыс. руб., что составляет       60,6 %  от плановых показателей.

Индикатор «Доля населения города Белокуриха, систематически занимающегося  физической культурой и спортом, в общей численности населения» составляет 47,5 %.

Индикатор «Доля обучающихся, систематически занимающегося  физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» составляет  99,5 %.

Индикаторы выполнены.

МП «Содействие занятости населения на 2017-2020  годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020 год 145 тыс. руб., фактически освоено 82,5  тыс. руб.

Выполнение составляет   56,9  % от плановых показателей.

Индикатор  «Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению»   составил 3,0 %, превышен в 3,3 раза.

Индикатор «Уровень занятости трудоспособного населения» выполнен на  100%.

Индикаторы  «Доля трудоустроенных граждан, обратившихся в центр занятости населения» выполнен на 31,6 %, что составило 60,2 % от планового показателя.

Индикатор  «Удельный вес безработных граждан, направленных на профессиональное обучение» - 4,3 %, что составило  12,3 % от планового показателя.

МП « Социальная поддержка граждан  города Белокуриха

на 2015-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020 год 760,0  тыс. руб., фактически освоено 523,8  тыс. руб., что составляет          68,9 %  от плановых показателей. Индикаторы выполнены.

МП «Формирование современной городской среды на территории города Белокуриха на 2017-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020 год  45,0  тыс. руб., фактически освоено 1220,7  тыс. руб.,  плановые показатели выполнены

Индикаторы «Количество благоустроенных дворовых территорий»  выполнен  на 114 %.

Индикатор «Доля благоустроенных дворовых территорий  от общего количества выполнен  на 100 %.

МП «Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2015-2020»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020 год  1000,0 тыс. руб., фактически освоено 993,2 тыс. руб., что составляет 99,3 %  от плановых показателей. Отклонение от плана -  6,8 тыс. руб.

Индикатор «Обеспечение врачами КГБУЗ «Центральная городская больница»    на 10000 составил 32,9, что ниже прогнозного на 8,6  единиц.

Индикатор «Уровень смертности населения города» составил 14,6 (в промилле), что выше прогнозного  на 1(в промилле).

МП  «Обеспечение населения города   Белокуриха

жилищно - коммунальными услугами  на 2015-2020"

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020 год 6402 тыс. руб., фактически освоено 6267,0  тыс. руб., что составляет  97,9 % от плановых показателей.

Индикаторы выполнены.

МП «Комплексные   меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту

в городе Белокуриха на 2017-2020 годы»                                              Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020  год 75,0  тыс. руб., фактически освоено 65,0 тыс. руб., что составляет 86,7  % от плановых показателей.

Индикаторы   выполнены на 100 %.

МП  «Обеспечение прав граждан и их безопасности   в городе          Белокуриха на 2015-2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020 год 2320,0  тыс. руб., фактически освоено 1738,5  тыс. руб.,  что составляет           74,9 % от плановых показателей. Отклонение от плана -  581,5 тыс.  руб.

Индикаторы   выполнены на 100%.

Индикатор  «Уровень преступности - количество  зарегистрированных  преступлений на  10 тыс. жителей»  меньше  на 18,8 %   целевого индикатора.

МП  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокурихе на 2015 - 2020 годы»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020 год 3920  тыс. руб., фактически освоено 17290,6 тыс. руб.

Индикаторы выполнены.

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Белокуриха Алтайского края              на 2015-2021»

Предусмотрено финансирование из местного бюджета  на 2020 год 3000,0  тыс. руб., фактически освоено 3243,3 тыс. руб., что составляет   108,1 % от плановых показателей.

Индикаторы выполнены на 100 %.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ

Таблица 1.

| Наименование программы | Исполнено за 2020 год (факт тыс.р./%) | Заключение об эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| 1.МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры города Белокуриха на 2017-2032 годы» | 8215,0/6,5 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования |
| 2. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Белокуриха на 2015-2020 годы» | 4200,6/ 54,6 | Эффективность программы умеренная, требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования |
| 3. МП «Поддержка и развития малого предпринимательства в городе Белокуриха на 2015-2020 годы» | 80,3/91,9 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 4. МП «Развитие культуры в городе Белокуриха на 2015-2020 годы» | 1016,8 /98,7 | Эффективность программы высокая, программа целесообразна к финансированию |
| 5. МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края на 2015-2020 годы» | 6339,8/ 68,8 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования и мероприятий программы. |
| 6. МП «Развитие образования и молодежной политики в городе Белокуриха на 2015-2020 годы» | 4400,9/74,7 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования и мероприятий программы. |
| 7. МП «Развитие туризма и оздоровительного отдыха в городе Белокуриха на 2017-2020 годы» | 69,8/8,7 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования |
| 8. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Белокуриха на 2015-2020 годы» | 1160/60,6 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 9. МП «Содействие занятости населения на 2017-2020 годы» | 82,5/56,9 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 10. МП « Социальная поддержка граждан города Белокуриха на 2015-2020 годы» | 523,8/68,9 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 11. МП «Формирование современной городской среды на территории города Белокуриха на 2017-2020 годы» | 1220,7/свыше 100 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования |
| 12.МП «Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2015-2020» | 993,2/99,3 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию. |
| 13. МП «Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015-2020 годы» | 6267/ 97,9 | Эффективность программы умеренная, целесообразна к финансированию. |
| 14.МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Белокуриха на 2015-2020 годы» | 65,0/86,7 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию. |
| 15. МП «Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015-2020 годы» | 1738,5/74,9 | Эффективность программы высокая, целесообразна к финансированию |
| 16. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокурихе на 2015-2020 годы» 17. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2015-2021» | 17290,6/ свыше 100 3243,3/108,1 | Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования Эффективность программы высокая, но требует корректировки, в части уточнения объемов финансирования |

Заместитель главы  города

по экономической политике                                                             О.В.Кривенко