БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«25» апреля 2024 № 229                                                                      г. Белокуриха

Об информации о ходе Программы догазификации в городе Белокуриха

Заслушав информацию заместителя главы администрации города                   по городскому хозяйству Е.В. Тарабрина о ходе Программы догазификации в городе Белокуриха, руководствуясь ст. 13 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ:

- Информацию заместителя главы администрации города                         по городскому хозяйству Е.В. Тарабрина о ходе Программы догазификации в городе Белокуриха принять к сведению.

Председатель

Белокурихинского городского

Совета депутатов Алтайского края                                                    О.С. Акимов

Приложение к решению Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 25.04.2024 2024 № 229

Информация администрации города о ходе Программы догазификации в городе Белокуриха

Догазификация (социальная газификация) – подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан в соответствии с Поручением Президента РФ Владимира Путина.

Догазификация обеспечивает подключение (технологическое присоединение) до границы земельного участка заявителя. Работы по проектированию и строительству газопровода в границах земельного участка, приобретение газопотребляющего и измерительного оборудования осуществляются заявителем за свой счет, за исключением льготных категорий граждан. Размер материальной помощи для льготных категорий граждан составляет до 100 тыс. руб. в зависимости от категории и суммы затрат на газификацию.

По состоянию на 09.04.2024 в городе Белокуриха подпадают под социальную газификацию 2268 домовладений, жителями города подана 1561 заявка, в т.ч. 71 заявка с начала 2024 года, заключен 1271 договор, в т.ч. 52 договора с начала 2024 года. Из общего числа заявок 64 заявки подано льготными категориями граждан.

Мероприятия по выдаче технических условий, подготовке договоров, проектированию, подготовке актов размещений и выполнению работ ведет региональный оператор ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (далее – Общество).

Администрацией города Белокуриха в адрес Общества 21.11.2023, и повторно 05.02.2024, был направлен запрос о предоставлении адресного плана-графика строительства сетей газораспределения, а также о предоставлении информации о восстановлении покрытия дорог и тротуаров, которое было нарушено при строительстве сетей газораспределения.

Из полученного ответа от Общества следует, что предоставление плана-графика строительства сетей газораспределения и газапроводов-вводов не представляется возможным в связи с постоянными его корректировками, с учетом различных факторов. Основные факторы, влияющие на сроки проведения работ:

- процедура закупки оборудования (из-за больших объемов газификации в стране в среднем срок поставки заводами-изготовителями составляет 3-4 месяца);

- оформление разрешительных документов для производства работ, которое предусматривает подготовку большого объема документов;

- определение коридора застройки, согласование прокладки газопровода с владельцами других коммуникаций, собственниками земельных участков в зависимости от плотности застройки и необходимости пересечения и сближения с иными коммуникациями при проектировании и строительстве газораспределительных сетей;

- участие в приемке опасных производственных объектов, которыми являются газораспределительные сети, органов Ростехнадзора. Так как на территории Алтайского края вводится большое количество сетей газораспределения, возводимых в рамках программы догазификации, органам Ростехнадзора необходимо обеспечить проверку документации по всем этим объектам. Сроки проверки Ростехнадзором не нормируются, но обычно это занимает около месяца.

Восстановление покрытия дорог и тротуаров будет выполнено в полном объеме после завершения строительно-монтажных работ на объектах.

По вопросу отказа основного абонента от предоставления согласия на подключение домовладения к сетям газораспределения, принадлежащих ему на праве собственности, газораспределительная организация проводит комплекс мероприятий, необходимых для получения согласия, в судебном порядке.

Заместитель главы администрации города

по городскому хозяйству                                                                      Е.В. Тарабрин