БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«27» июня 2024 № 248								г. Белокуриха

Об эффективности муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2021-2024 годы»

Заслушав информацию председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике М.Ю. Пастухова об эффективности муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2021-2024 годы», руководствуясь ст. 13 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ:

- Информацию председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике М.Ю. Пастухова об эффективности муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2021-2024 годы» принять к сведению.

Председатель

Белокурихинского городского

Совета депутатов	 Алтайского края      	                                            О.С. Акимов

Приложение к решению Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 27.06.2024 № 248

Информация администрации

об эффективности муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2021-2024 годы»

1 полугодие 2024 года

В целях обеспечения городской больницы врачебными кадрами в соответствии с потребностью, а также реализацией государственной политики в сфере охраны здоровья граждан постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края принята и реализуется МП «Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2021-2024 годы», в перечень программных мероприятий которой входят следующие меры социальной поддержки:

- «Выплата ежемесячного возмещения расходов по найму жилого помещения врачам, приглашенным по официальному запросу КГБУЗ «ЦГБ  г. Белокуриха» и КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», среднему медицинскому персоналу КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха», при отсутствии возможности предоставления служебного жилья» - план по программе 500 000, по факту выплачено 200 000.

- «Выплата единовременной материальной помощи молодым врачам в размере 30000,0 рублей при условии постоянного трудоустройства после окончания интернатуры в КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха»; выплата «подъемных» приглашенным врачам-специалистам ЦГБ остродефицитных специальностей в размере 30000,0 рублей (при наличии потребности учреждения здравоохранения в определенной специальности)» – план по программе 110 000, по факту 0, пока ходатайства от ЦГБ не поступало.

- «Выплата стипендии ординаторам и студентам медицинских ВУЗов и колледжей, при условии последующего постоянного трудоустройства в ЦГБ  г. Белокуриха, независимо от формы обучения  студентов» – план по программе 60 000, по факту выплачено 9 000 (1 студентка ВУЗа ежемесячно получала стипендию в размере 3 000 руб).

4.  «Частичная оплата (50%) обучения ординатуры по специальностям «Терапия (стационар)»; «Кардиология»; «Офтальмология», «Анестезиология – реаниматология», обучения в медицинских ВУЗах «Медико-профилактическое дело» и колледжах по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело» -   план по программе 150 000, по факту 0, документы пока не поступали.

5. «Приобретение в собственность муниципального образования город Белокуриха Алтайского края не менее пяти служебных квартир для предоставления врачам клинических специальностей ЦГБ г. Белокуриха» - (с 2016 года КГБУЗ «ЦГБ» предоставлены по договору служебного найма 7 квартир).

6. «Оплата за пребывание граждан на койках сестринского ухода в стационаре ЦГБ г. Белокуриха» - план по программе 30 000, выплачено 0, ходатайства от ЦГБ не поступало.

7. «Выплата материальной помощи малообеспеченным семьям на приобретение продуктов детского питания для детей в возрасте до 3-х лет» - план по программе 10 000, по факту выплачено 0.

8. «Компенсационная выплата больным с ХПН, нуждающимся в процедуре программного гемодиализа» - план по программе 400 000, по факту выплачено 89 550 (по предоставлению Управлением социальной защиты населения списка граждан, прошедших процедуру гемодиализа и количеству процедур в месяц).

ИТОГО: факт программы 2024 года 1260 тыс. рублей, реализовано за первое полугодие 2024 года 298 550 тыс. рублей.

КГБУЗ «Центральная городская больница г. Белокуриха» единственное учреждение здравоохранения города Белокуриха, оказывающее бесплатную первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь населению города Белокуриха, а также населению 5 районов (Алтайский, Смоленский, Быстроистокский, Петропавловский, Солонешенский).

Качество медицинской помощи и ее доступность определяется не только адекватностью организационных форм,  состоянием материально-технической базы здравоохранения, но и наличием квалифицированных специалистов.

В настоящее время в ЦГБ города Белокуриха работает 39 врачей и 74 средних медицинских работника. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 66,0% при среднекраевом показателе 78,9%.

Медицинские кадры, являясь главной, наиболее ценной и значимой частью ресурсов здравоохранения, в конечном итоге обеспечивают результативность и эффективность деятельности не только всей системы здравоохранения, но и отдельных структурных подразделений.

В 2023 году в КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» трудоустроены 6 специалистов: 3 врача - терапевта участкового, врач-эндокринолог, врач узи. В целевую ординатуру направлены два врача невролога: один в АГМУ, второй в НГМУ.

За счет программы проучены с 2018 года:

1. Нищета Екатерина Сергеевна

2. Бирюков Дмитрий Юрьевич

3. Бердникова Анастасия Евгеньевна

4. Тырышкина Светлана Анатольевна

5. Зибзеев Дмитрий Евгеньевич

6. Бредихин Станислав Дмитриевич

7. Ушакова Марина Игоревна

8. Таманов Антон Александрович (колледж)

9. Кандратьев Иван Владимирович

10. Смертин Андрей Андреевич

11. Шипунов Василий Павлович

12. Бурцева Мария Аркадьевна.

Исходя из концепции развития здравоохранения, основной целью программы является - реализация государственной политики в сфере охраны здоровья граждан.

Для достижения данной цели программными мероприятиями решаются следующие задачи:

- обеспечение ЦГБ города Белокуриха врачебными кадрами в соответствии с потребностями;

- повышение медико-социального обслуживания населения города Белокуриха;

- повышение эффективности медицинских услуг;

- сохранение и укрепление здоровья матери и ребенка.

Основным распорядителем муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2021-2024 годы» является администрация города Белокуриха Алтайского края.

Обязанности по реализации программных мероприятий, достижению результата и эффективному использованию денежных средств, выделяемых на ее выполнение, возлагаются на исполнителя программы КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Белокуриха».

Оценка эффективности программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Социально-экономическая эффективность реализации программы «Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2021-2024 годы» оценивается на основании следующих целевых индикаторов:

- увеличение показателя обеспеченности врачами в КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Белокуриха»;

- уровень смертности населения города;

- продолжительность жизни жителей города.

По итогам 2023 года общая смертность в г. Белокуриха  - 11,1%  на 1000 человек населения, что ниже среднекраевого показателя (14,3%). Имеется положительная динамика на 3,5%. Продолжительность жизни жителей города Белокуриха в данное время составляет 74 года, что выше показателя 2019 года (72). Если бы не пандемийные годы, надеемся, что показатель был бы выше.

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов целесообразности и адресности использования средств местного бюджета их целевому назначению.

Заместитель главы администрации города

по социальным вопросам и культуре                                             Н.В. Безлюдская