**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий Всероссийской недели семьи 7Яфест**

**Алтайский край**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Краткое описание | Информационное  сопровождение | Ответственные  исполнители | Охват |
| 19.05.2024 | | | | | |
| 1 | Торжественное открытие Всероссийской недели семьи 7Яфест в Алтайском крае | В городе Барнауле в парке отдыха «Изумрудный» состоится масштабное мероприятие «День добра и милосердия». На центральной площадке проводится открытие недели с участием Главы региона, мини-концерт, анонс мероприятий на неделю. В ходе мероприятия будут работать 7 локаций-пространств, организуемых исполнительными органами власти региона, общественными организациями, детскими организациями. Содержание локаций будет ориентировано на семейные ценности: здоровье и благополучие, творчество, трудолюбие, любовь и верность, семейные династии и т.д.  Работа площадок предполагает благотворительный сбор в поддержку тяжелобольных детей марафона «Поддержим ребенка» на счет регионального отделения Детского фонда.  Площадки также направлены на объединение семей, демонстрацию их достижений; информационную работу для организации летнего труда и отдыха; демонстрацию сервисов; выставку-продажу, мастер-классы, Одновременно в парке работают кафе, ярмарки алтайских производителей, выставки семейных реликвийаттракционы. Семьи, принимающие участие в открытии всероссийской семейной недели принимают активное участие во всех площадках в интерактивном формате.  На центральной площадке работает прямое включение "Тема дня", интервью с известными общественными деятелями, руководителями, благотворителями.  Кроме того, Будет работать детский пресс-центр/семейная фотозона «Счастливы вместе» | Публикация анонсов о подопечных марафона «Поддержим ребенка», конкретные истории, баннеры марафона и мероприятия семейной недели будут транслироваться на сайтах исполнительных органов власти Алтайского края, муниципальных образований.  Проведение пресс-подходов к спикерам среди организаторов, к семьям-участницам; мини ролики о работе локации;  подготовка и рассылка в СМИ пост-релиза;  мониторинг выхода публикаций в СМИ;  размещение итогового материала на официальной странице Недели семьи | Исполнительные органы Алтайского края, общественные организации, в том числе «Движение первых, педагогические отряды.  Главам муниципальных образований Алтайского края также будут направлены методические рекомендации о торжественном открытии недели семьи в территориях | 20 тыс.  участников |
| **20.05.2024 Семья - связь поколений (бабушки, дедушки)** | | | | | |
| 2 | «А ну-ка, бабушки» | Развлекательно-познавательная театрализованная конкурсная программа для бабушек и внуков с элементами квиза, мастер-классов, игр на сплочение и совместной деятельности | Ролап с символикой или пресс-вол;  анонс Дня (на сайт и в соцсети Министерства социальной защиты Алтайского края);  пост-релиз  по итогам Дня  размещение итогового материала на официальной странице Недели семьи | Ресурсный центр  добровольчества Алтайского края;  учреждения социального обслуживания населения, общественные организации | 2,0  тыс. учстников |
| 3 | Открытая встреча  «За круглым столом» | Встреча «серебряных» волонтеров и волонтеров школьников. Обмен опытом, идеями, проектами. Конструирование совместного доброго дела | Ролап с символикой или пресс-вол | Ресурсный центр  добровольчества Алтайского края;  учреждения социального обслуживания населения, общественные организации | 3,0 тыс.  участников |
| 4 | Шьем тапочки для бабушки | Мастер-класс для всех желающих по шитью войлочных тапочек для бабушки | Ролап с символикой или пресс-вол | АКОО СМПСА «Много деток - хорошо!» | 2,0 тыс.  участников |
| **21.05.2024 День папы** | | | | |  |
| 5 | Открытая встреча: «Мужчина: сын, муж, отец. Духовные основы в жизни современного мужчины» | Практические советы по включенности в жизнь семьи. Как противостоять современным западным трендам и информационной пропаганде по формированию образа современного мужчины? Успешные практики работы отцов из общественных организаций. Аудитория: Юноши: старшеклассники, учащиеся вузов и ссузов; Молодые люди, планирующие создание семьи и рождение детей в ней; Мужчины – отцы.  Встреча будет проходить в онлайн-формате. Присоединиться могут все муниципальные образования.  Мероприятие в крае пройдет с участием заместителя председателя Правительства Алтайского края Ю.Г. Абдуллаева | анонс Дня (на сайт и в соцсети Министерства, учреждений-участников);  пост-релиз и фоторепортаж по итогам Дня (на сайт и в соцсети Министерства, учреждений -участников) ;  размещение итогового материала на официальной странице Недели семьи | КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»,  Органы местного самоуправления  Муниципальные советы отцов | 1,5 тыс. участников |
| 6 | Интерактивный квест «Папа и я - неразлучная семья» | Интерактивный квест для отцов с детьми, направленный на совместное времяпровождение. В программе квеста предложено 7 станций, на каждой из которой папы с детьми будут выполнять задания | \_\_\_ | КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»,  органы местного самоуправления  Муниципальные советы отцов | 700 участников |
| **22.05.2024 – День мамы** | | | | |  |
| 7 | Открытая встреча: «Успешный завтрак» | Теплый разговор за чашкой чая с женщинами, которые успешно совмещают материнство и реализацию  (грань - реализация)  Муниципалитетам будут предложены также открытое занятие для мам с детьми до 3-х лет (грань-материнство);  квиз для многодетных семей с интерактивными заданиями (грань - общение);  творческий мастер-класс по изготовлению свечей из натуральной вощины (грань - творчество);  онлайн мастер-класс, направленный на планирование личного развития (грань- развитие личности);  тренинг про отношения между мужчиной и женщиной (грань - отношения с партнером);  телесно-ориентированный тренинг, направленный на замедление, расслабление и контакт с телом (грань - самоценность) |  | АНО Центр социальной поддержки семьи и детства «Караван надежды», руководитель Добро.Центра, эксперт общественной палаты Алтайского края;  Органы местного самоуправления, учреждения социальной сферы, общественные организации | 700 участников |
| **23.05.2024 День молодежи+родителей** | | | | |  |
| 8 | открытая встреча «Психология семейных отношений» | встреча проходит в формате диалога многодетных родителей с молодежью | анонс Дня (на сайт и в соцсети Министерства, учреждений;  участников);  пост-релиз и фоторепортаж;  по итогам Дня (на сайт и в соцсети Министерства, учреждений - участников);  размещение итогового материала на официальной странице Недели семьи | Краевые реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, комплексные центр  социального обслуживания населения  Алтайский государственный университет | 600 участников |
| 9 | Мероприятия, предлагаемые для муниципальных образований края | интерактивная игра для родителей с детьми, которая заключается в обсуждении семейных ценностей и выборе правильных решений |  | Краевые реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, комплексные центр  социального обслуживания населения | 1,8 тыс. участников |
| квартирник «Пригласи звезду, известную личность» |
| мастер-класс «Изготовление акварельной открытки» |
| **24.05.2024 День молодой семьи/день супругов** | | | | |  |
| 10 | Тренинг-интенсив для молодых супругов, ожидающих рождение ребенка «В ожидании чуда» | целевая группа: молодые супружеские пары. Цель тренинга: способствовать формированию психологической готовности к появлению малыша, показать способы психоэмоциональной поддержки будущими родителями друг друга в столь волнительный и ответственный период жизни |  | Комплексные центры социального обслуживания населения | 500 участников |
| 11 | Бесплатный сеанс фильмов в кинотеатрах | Цель: создание эмоциональной связи между членами семьи, формирование и укрепление семейных ценностей. Фильм может стать отправной точкой для обсуждения различных тем. Рекомендации фильмов для просмотра: известные российские фильмы, содержащие положительные посылы на укрепление и значение семьи в целом, фильмы, в которых показана счастливая и трудная, весёлая и грустная, а главное настоящая семейная жизнь. | Трансляция фильмов | Органы местного самоуправления, учреждения культуры | 15,0 тыс. участников |
| 12 | Открытый диалог с элементами мастер-класса «Модные секреты для семейного очага» | Молодые супруги в процессе мероприятия познакомятся с интересными, простыми и бюджетными «фишками» по обустройству домашнего пространства, получат возможность создать своими руками оригинальные и стильные предметы домашнего интерьера. Мероприятие проводится на базе учреждений культуры и дополнительного образования. | \_\_\_ | Учреждения культуры;  образовательные организации | 500 участников |
| 13 | конкурсно-досуговая программа «Семья-это мы» | Целью данного мероприятия является раскрытие важности проведения досуга родителей вместе с детьми. Программа предполагает включение родителей и детей в различные виды активной деятельности на конкурсной основе (культурная, спортивная, творческая, познавательная). Мероприятие проводится на основе межведомственного взаимодействия при участии социальных партнеров. В качестве подарков могут быть: сертификат на семейную фотосессию, бесплатный абонемент в тренажерный зал (бассейн), бесплатный абонемент на семейное посещение парка отдыха и аттракционов, сертификат на обед в семейном кафе и т.д. Программа проводится в ДК или на стадионе (спортивном зале). В подготовке мероприятия участвуют учреждения социальной защиты, культуры, спорта, образования, НКО, предприниматели |  | Органы местного самоуправления, учреждения социальной сферы | 3,0 тыс. участников |
| **25.05.2024 День детей** | | | | |  |
| 14 | торжественное открытие дня, выступление спикера | Приветственное слово участникам мероприятия, концертная программа, выступление спикера, выступление приглашенных гостей | анонс Дня (на сайт и в соцсети Министерства, учреждений участников);  пост-релиз и фоторепортаж по итогам Дня (на сайт и в соцсети Министерства, учреждений -участников);  размещение итогового материала на официальной странице Недели семьи | Казанцева Ольга Александровна, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае;  КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр «Солнышко»,  органы местного самоуправления | 1800 участников |
| 15 | Приключенческий квест «В поисках семейных ценностей» | Семейный квест, по итогам которого, все участники получат пригласительные флаеры на торжественное закрытие недели семьи в парк Изумрудный и бесплатную фотосессию на фотозоне, организованной детским пресс-центром КСРЦН «Солнышко» | Флаеры-пригласительные билеты на торжественное закрытие в парк Изумрудный с символикой недели семьи | КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр «Солнышко» | 1,8 тыс. участников |
| 16 | Открытая встреча «Сундучок семейных сокровищ» для родителей по вопросам семейных отношений, детско-родительских отношений/ для детей игровая программа с аниматором | Специалисты психологи проведут встречу для родителей по вопросам семейных и детско-родительских отношений. Далее специалисты проведут экспресс-консультации для родителей по интересующим их вопросам (индивидуально). Для детей будут организованы мастер-классы, конкурсы, аниматор и ярмарка. Мероприятие проводится на основе межведомственного взаимодействия при участии социальных партнеров. | Буклеты, листовки, памятки с тематикой недели семьи. Значки с символикой недели семьи | КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр «Солнышко»,  органы местного самоуправления | 2,0 тыс. участников |
| 17 | Семейный кинопоказ/ фильм «Счастье в конверте». Подведение итогов | Просмотр семейного кинофильма, подведение итогов дня, награждение победителей семейного квеста (мероприятие проводится на основе межведомственного взаимодействия при участии социальных партнеров) | Предполагаются в подарок активным семьям абонементы на различные развлекательные мероприятия, которые будут вкладываться в конверты с символикой недели семьи, дипломы победителей и призеров семейного квеста. (переговоры со спонсорами ведутся) | КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр «Солнышко»,  органы местного самоуправления | 15,0 тыс. участников |
| **26.05.2024** | | | | |  |
| 18 | Торжественное закрытие Всероссийской недели семьи 7Яфест в Алтайском крае | Семьи проходят регистрацию на площадке входа в парк, на сцене выступают детские и семейные коллективы, работают аниматоры, семьям раздаются флажки с символикой, оформленные номера участников (семицветик), выстраиваются в колонну, либо делятся на три группы и направляются по маршруту к центральной площадке парка, если по группам, то каждая по отдельной дорожке в сопровождении сказочного героя, по сценарию начала парада появляется «камень» как выбор семейного пути и ценностей, которые должны объединиться на центральной площадке.  Задача каждой семьи выглядеть как команда, оригинально и креативно, с использованием шаров и пр. На центральной площадке семьи участвуют в танцевальном флешмобе. Все семьи получают подарки (билеты, приглашения в кафе и рестораны, салоны красоты, детские центры, технопарк, экскурсии и т.д). Заключительные мини-концерт, фейерверк.  В муниципалитетах также предлагается: конкурс проводится во всех муниципалитетах. Объявляется заранее, итоги подводятся в первый-второй день недели семьи. Задача - создать коллаж из самых ярких и важных моментов в жизни семьи (фото свадьбы, рождение детей, совместный семейный досуг, праздники, любимое блюдо семьи, творчество семьи и т.д.) и разместить в социальной сети ВК с хештегом #счастье в простом. Семьи победители в территориях (2-3 семьи) будут награждены поездкой на закрытие недели семьи 7ЯФЕСТ и участием в параде счастливых семей в краевой столице. Поездку организует муниципалитет. | Пост-релиз  по итогам Дня (на сайт и в соцсети Министерства, учреждений-участников);  - размещение итогового материала на официальной странице Недели семьи | Исполнительные органы Алтайского края, общественные организации, в том числе «Движение первых, педагогически отряды.  Главам муниципальных образований Алтайского края также будут направлены методические рекомендации о торжественном открытии недели семьи в территориях | 20,0 тыс. участников |